## Planificación
Planificación de automatización del proyecto PAGO APP
#Item | Nombre de Tarea | % Completado | Duración (Horas) | Comienzo | Fin
1 | Revisión de caso de pruebas | 100% | 24 | 2022-09-13 | 2022-09-15
2 | Replicas de casos de prueba | 100% | 16 | 2022-09-15 | 2022-09-16
3 | Elaboración de Plan de automatizacion | 100% | 16 | 2022-09-16 | 2022-09-16
4 | Elaboración de Análisis de factibilidad | 100% | 6 | 2022-09-19 | 2022-09-19
5 | Desarrollo de script E2E y Unitario | 0% | 230 | 2022-09-20 | 2022-10-10
6 | Elaboración de Manual de Configuración de Herramientas | 0% | 8 | 2022-10-11 | 2022-10-11
7 | Elaboración de Manual de Usuario | 0% | 8 | 2022-10-12 | 2022-10-12
8 | Elaboración de Memoria Técnica | 0% | 6 | 2022-10-12 | 2022-10-13