## Planificacion Desarrollo Script
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % Planificado | % Completado | Status | Nombres de los recursos
1 | Sí | Programada manualmente | NIUBIZ - Desarrollo 92 Casos de Prueba - PAGO WEB | 263.5 horas | jue 4/08/22 | mar 20/09/22 | 0% | 0% | 100
2 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo de Flujos Principales - End to End | 32 horas | jue 4/08/22 | jue 11/08/22 | 0% | 0% | 0
3 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP017 | 8 horas | jue 4/08/22 | jue 4/08/22 | 0% | 0% | 1 | Automatizador 1
4 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP046 | 8 horas | jue 4/08/22 | jue 4/08/22 | 0% | 0% | 1 | Automatizador 2
5 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP063 | 8 horas | vie 5/08/22 | vie 5/08/22 | 0% | 0% | 1 | Automatizador 1
6 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP079 | 8 horas | vie 5/08/22 | vie 5/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
8 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo de Flujos Principales - Unitarios | 40 horas | mié 10/08/22 | mar 16/08/22 | 0% | 0% | 0
9 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP001 | 8 horas | mié 10/08/22 | mié 10/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
10 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP002 | 8 horas | mié 10/08/22 | mié 10/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
11 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP003 | 8 horas | jue 11/08/22 | jue 11/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
12 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP010 | 8 horas | jue 11/08/22 | jue 11/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
13 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP013 | 8 horas | vie 12/08/22 | vie 12/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
14 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo Flujos Secundarios - End to End | 160 horas | vie 12/08/22 | mié 7/09/22 | 0% | 0% | 0
15 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP021 | 4 horas | vie 12/08/22 | vie 12/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
16 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP022 | 4 horas | vie 12/08/22 | vie 12/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
17 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP023 | 4 horas | lun 15/08/22 | lun 15/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
18 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP024 | 4 horas | lun 15/08/22 | lun 15/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
19 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP047 | 4 horas | lun 15/08/22 | lun 15/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
20 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP048 | 4 horas | lun 15/08/22 | lun 15/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
21 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP049 | 4 horas | mar 16/08/22 | mar 16/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
22 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP050 | 4 horas | mar 16/08/22 | mar 16/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
23 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP067 | 4 horas | mar 16/08/22 | mar 16/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
24 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP068 | 4 horas | mar 16/08/22 | mar 16/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
25 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP069 | 4 horas | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
26 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP070 | 4 horas | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
27 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP080 | 4 horas | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
28 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP081 | 4 horas | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
29 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP086 | 4 horas | jue 18/08/22 | jue 18/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
30 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP090 | 4 horas | jue 18/08/22 | jue 18/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
31 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP091 | 4 horas | jue 18/08/22 | jue 18/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
32 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP092 | 4 horas | jue 18/08/22 | jue 18/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
33 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP093 | 4 horas | vie 19/08/22 | vie 19/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
34 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP103 | 4 horas | vie 19/08/22 | vie 19/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
35 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP104 | 4 horas | vie 19/08/22 | vie 19/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
36 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP105 | 4 horas | vie 19/08/22 | vie 19/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
37 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP106 | 4 horas | lun 22/08/22 | lun 22/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
38 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP107 | 4 horas | lun 22/08/22 | lun 22/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
39 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP112 | 4 horas | lun 22/08/22 | lun 22/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
40 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP116 | 4 horas | lun 22/08/22 | lun 22/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
41 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP117 | 4 horas | mar 23/08/22 | mar 23/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
42 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP118 | 4 horas | mar 23/08/22 | mar 23/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
43 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP119 | 4 horas | mar 23/08/22 | mar 23/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
44 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP121 | 4 horas | mar 23/08/22 | mar 23/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
45 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP122 | 4 horas | mié 24/08/22 | mié 24/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
46 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP123 | 4 horas | mié 24/08/22 | mié 24/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
47 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP124 | 4 horas | mié 24/08/22 | mié 24/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
48 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP033 | 4 horas | mié 24/08/22 | mié 24/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
49 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP055 | 4 horas | jue 25/08/22 | jue 25/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
50 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP056 | 4 horas | jue 25/08/22 | jue 25/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
51 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP082 | 4 horas | jue 25/08/22 | jue 25/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
52 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP108 | 4 horas | jue 25/08/22 | jue 25/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
53 |  |  | Desarrollo del CP109 | 4 horas | jue 25/08/22 | jue 25/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
54 |  |  | Desarrollo del CP110 | 4 horas | jue 25/08/22 | jue 25/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
55 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo de Flujo Secundarios - Unitarios | 31.5 horas | vie 26/08/22 | mié 31/08/22 | 0% | 0% | 0
56 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP004 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
57 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP005 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
58 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP006 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
59 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP007 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
60 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP008 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
61 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP009 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
62 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP011 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
63 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP012 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
64 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP014 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
65 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP015 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
66 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP016 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
67 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP038 | 0.5 horas | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
68 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP040 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
69 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP041 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
70 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP042 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
71 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP043 | 1 hora | vie 26/08/22 | vie 26/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
72 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP044 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
73 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP045 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
74 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP052 | 0.5 horas | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
75 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP058 | 0.5 horas | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
76 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP060 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
77 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP072 | 0.5 horas | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
78 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP074 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
79 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP075 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
80 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP076 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
81 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP077 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
82 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP141 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
83 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP142 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
84 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP143 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
85 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP144 | 0.5 horas | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
86 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP145 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
87 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP146 | 1 hora | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
88 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP147 | 0.5 horas | lun 29/08/22 | lun 29/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
89 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP148 | 0.5 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
90 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP149 | 0.5 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
91 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP150 | 0.5 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 1
92 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo de Flujos Repetidos | 0 días | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0
93 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP039 | 0 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
94 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP053 | 0 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
95 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP054 | 0 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
96 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP059 | 0 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
97 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP061 | 0 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
98 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP062 | 0 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
99 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP073 | 0 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
100 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP078 | 0 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2
101 | Sí | Programada manualmente | Desarrollo del CP098 | 0 horas | mar 30/08/22 | mar 30/08/22 | 0% | 0% | 0 | Automatizador 2